## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Desarrollo del guion | Terminado | 3 hrs | 1 | Alta | Tracy Castillo
R2 | Creacion de personajes principales | Terminado | 8 hrs | 1 | Alta | Janeth Escobar
R3 | Creacion de personajes secundarios | Terminado | 8 hrs | 1 | Alta | Janeth Escobar
R4 | Elaboración de diálogos por personaje | Terminado | 10 hrs | 1 | Alta | Laura Martinez
R5 | Sprintes de los personajes | Terminado | 8 hrs | 2 | Alta | Todo el equipo
R6 | Descripcion de niveles (5 niveles) | Terminado | 15 hrs | 2 | Alta | Laura Martinez
R7 | Diseñar pantalla de inicio | Terminado | 3 hrs | 1 | Media | Janeth Escobar
R8 | Storyboards por nivel (5 Storyboards) | Terminado | 8 hrs | 1 | Alta | Tracy Castillo
R9 | Diseño de fondos en aseprite tamaño 250 x 150 | Proceso | 10 hrs | 3 | Alta | Tracy Castillo
R10 | Agregar movimientos a los personajes | Proceso | 12 hrs | 4 | Alta | Tracy Castillo
R11 | Unir sprite de cada personaje(Juntar todos los personajes) | Proceso | 10 hrs | 3 | Alta | Tracy Castillo
R12 | Realizar mini personajes para el final del juego | Proceso | 8 hrs | 2 | Alta | Mauricio Melendez
R13 | Agregar musica de fondo al juego | Proceso | 4 hrs | 1 | Alta | Aldo Soto
R14 | Agregar colores de eco y agregarlos a los sprites | Proceso | 5 hrs | 2 | Alta | Tracy Castillo
R15 | Buscar tildes para cada nivel del juego | Pendiente | 4 hrs | 2 | Alta | Tracy Castillo
R16 | Diseñar pantalla principal de juego | Pendiente | 8 hrs | 2 | Alta | Tracy Castillo
R17 | Animar movimientos de los personajes enemigos | Pendiente | 6 hrs | 2 | Alta | Tracy Castillo
R18 | Diseñar cuadros de dialogos para personajes y enemigos | Pendiente | 7 hrs | 3 | Alta | Tracy Castillo
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia